АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от	15.10.2015 года						           № 273-р

пгт. Березово

О заключении концессионного соглашения

в отношении объектов системы теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения,

находящихся в муниципальной собственности

городского поселения Березово

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городское поселение Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов от 24.10.2014 № 71, решением Совета депутатов городского поселения Березово №128 от «25» сентября 2015 г. «О даче согласия на заключение концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Березово»:

- Провести создание и реконструкцию объектов системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Березово, а также модернизацию иного имущества путем заключения концессионного соглашения.

- Установить способ выбора концессионера в форме открытого конкурса.

- Установить критерии конкурса и предельные значения параметров согласно приложению 8 к настоящему распоряжению.

- Определить следующие существенные условия концессионного соглашения:

| Обязательства концессионера | - создать и реконструировать объект концессионного соглашения с соблюдением сроков создания и (или) реконструкции, модернизации; - осуществлять подготовку территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, иного имущества и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; - разработать и согласовать с концедентом проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции объекта соглашения; - осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением; - осуществить формирование технической документации и регистрацию права собственности концедента на переданное иное имущество по концессионному соглашению; - иные обязательства согласно концессионному соглашению. |
| --- | --- |
| Обязательства концедента | - срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и иное имущества определяется согласно концессионному соглашению; - предоставить в пользование концессионеру земельные участки, на которых расположены или будут расположены объекты концессионного соглашения, по договорам аренды (субаренды) в порядке и сроки, установленные концессионным соглашением; - иные обязательства согласно концессионному соглашению. |
| Срок действия концессионного соглашения | Лот № 1 – 17 (семнадцать) лет с даты заключения Концессионного соглашения; Лот № 2 – 20 (двадцать) лет с даты заключения Концессионного соглашения; Лот № 3 – 12 (двенадцать) лет с даты заключения Концессионного соглашения. |
| Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения | согласно приложению 1 |
| Состав и описание Иного имущества | согласно приложениям 2.1-2.3 |
| Цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения | в соответствии с их целевым назначением, указанным в конкурсной документации |
| Цели и срок использования (эксплуатации) Иного имущества концессионером | в соответствии с их целевым назначением, указанным в конкурсной документации |
| Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется | безотзывная банковская гарантия в размере не менее Лот № 1 – 11 250 000 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей; Лот № 2 – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей; Лот № 3 – 706 800 (семьсот шесть тысяч восемьсот) рублей. на срок действия Концессионного соглашения (банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1188 "Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем") |
| Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения | определяется концессионным соглашением |
| Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения. | определяется концессионным соглашением |
| Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения | согласно приложению 7 |
| Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера | согласно приложению 4 |
| Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий | согласно приложению 3 |
| Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером | согласно приложению 5 |
| Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера | согласно приложению 6 |

- Участникам конкурса обязательно указывать в составе конкурсного предложения перечень мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера.

- Установить администрацию городского поселения Берёзово уполномоченным органом на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с настоящим распоряжением существенных условий концессионного соглашения,

- Уполномоченному органу:

- разработать и утвердить конкурсную документацию, необходимую для проведения открытого конкурса в соответствии с установленными настоящим распоряжением критериями;

- организовать проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения;

- опубликовать в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения в срок не позднее 03 ноября 2015 года;

- осуществлять контроль за исполнением условий концессионного соглашения в части исполнения обязательств концессионера в период реконструкции и эксплуатации объекта концессионного соглашения.

- Главе поселения Берёзово заключить концессионное соглашение с организацией, признанной победителем открытого конкурса, в установленном порядке.

- Утвердить персональный состав конкурсной комиссии согласно приложению 9 к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации городского поселения Березово в сети Интернет.

Глава поселения                                                  Ю.Ф.Чуприянов

Приложение 1

к распоряжению администрации г.п. Березово

№273-р от 15.10.2015 года

Объекты, входящие в Объект Соглашения

Лот № 1. Теплоснабжение

Объекты, подлежащие реконструкции:

| № п/п | наименование объекта | адрес | состав объекта | основные права владения | инвентарный номер | балансовая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная ЦРБ | п. Березово ул. Газопромысловая 42. | Здание | Муниципальное образование городского поселения Березово Кадастровый номер 86:05:0000000:1594 №86-АБ №753883 | 00077 | 25 972,384 462044,64 |
|  |  |  | котлы -3шт |  |  |  |
|  |  |  | теплообменники-2шт |  |  |  |
|  |  |  | сетевые насосы-3шт |  |  |  |
|  |  |  | котловые насосы-3шт |  |  |  |
|  |  |  | подпиточные сетевые насосы-3шт |  |  |  |
|  |  |  | ГРП-1шт |  |  |  |
|  |  |  | комбинированные газовые горелки 3 шт |  |  |  |
|  |  |  | фильтра второй очистки-2шт |  |  |  |
|  |  |  | вытяжные трубы-3шт |  |  |  |
|  |  |  | эл щитовая-1шт |  |  |  |
|  |  |  | эл. станция-1шт |  |  |  |

Объекты, подлежащие строительству:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная установленной мощностью 26 МВт | п.г.т. Березово, по ул. Молодежная согласно схеме теплоснабжения п.г.т. Березово |

Лот №2. Водоснабжение

Объекты, подлежащие строительству:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Артезианские скважины суммарным дебитом не менее 2800 м3/сут. | Согласно схеме водоснабжения п.г.т. Березово |
| 2 | Насосная станция I подъема для подачи воды на ВОС «Аэропорт-2» |  |
| 3 | Очистные сооружения ВОС «Аэропорт-2», включающие в себя РЧВ, НС II подъема, производительностью 2000 м3/сут |  |
| 4 | Новые участки водопроводной сети для подключения существующих зданий и сооружений, а также перспективных потребителей |  |

Лот № 3. Водоотведение

Объекты, подлежащие строительству:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новые мощности очистки канализационных стоков производительностью 1000 м3/сутки | пгт. Березово согласно схеме водоотведения |
| 2 | КНС №6 Q=17 м3/час | пгт. Березово, ул. Шнейдер, д.20 |
| 3 | КНС №7 Q=5 м3/час | пгт. Березово, ул. Новая, д.14 |
| 4 | КНС №8 Q=15 м3/час | пгт. Березово, ул. Путилова, д.39 |
| 5 | Сети для подключения существующих зданий и сооружений | согласно схеме водоотведения |
| 6 | Сети для подключения зданий и сооружений перспективной застройки | согласно схеме водоотведения |

Перечень создаваемых и реконструируемых в течение срока действия концессионного соглашения объектов, объем и источники инвестиций, привлекаемых для создания и реконструкции этих объектов, устанавливаются в соответствии с инвестиционными программами концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Приложение 2.1

к распоряжению администрации г.п. Березово

№273-р от 15.10.2015 года

ОПИСАНИЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ)

Приложение идет отдельным файлом

Приложение 2.2

к распоряжению администрации г.п. Березово

№273-р от 15.10.2015 года

ОПИСАНИЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА (ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

Приложение идет отдельным файлом

Приложение 2.3

к распоряжению администрации г.п. Березово

№273-р от 15.10.2015 года

ОПИСАНИЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА (ВОДООТВЕДЕНИЕ)

Приложение идет отдельным файлом

Приложение 3

к распоряжению администрации г.п. Березово

№273-р от 15.10.2015 года

ЗАДАНИЕ

Задание сформировано на основании действующих в городском поселении Схем ресурсоснабжения.

Лот № 1. Теплоснабжение

Мероприятия по строительству объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Период реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация модульной котельной Аэропорт-1 | Модернизация с увеличением мощности с 9 МВт до 16 МВт, реконструкцией помещения котельной, насосной группы, электрооборудования и системы химводоочистки | 2016 | 10 000,00 |
| 2 | Разработка проекта на модернизацию котельной Аэропорт-1 | Проектные и изыскательские работы | 2017-2021 | 2 500,00 |
| 3 | Модернизация модульной котельной Аэропорт-1 | Модернизация с увеличением мощности с 16 МВт до 28 МВт, реконструкцией помещения котельной, насосной группы, электрооборудования и системы химводоочистки | 2022-2026 | 25 000,00 |
|  | ВСЕГО |  |  | 37 500,00 |

Лот № 2. Водоснабжение

Мероприятия по строительству объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Период реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство РЧВ | РЧВ строится в составе очистных сооружений ВОС «Аэропорт-2», включающих в себя НС II подъема, производительностью 2000 м3/сут | 2016 | 2 500,00 |

Лот № 3. Водоотведение

Мероприятия по строительству объектов водоотведения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Период реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КНС №6 | Производительность 17 м3/час | 2017 | 1 031,00 |
| 2 | Строительство КНС №7 | Производительность 5 м3/час | 2018 | 416,00 |
| 3 | Строительство КНС №8 | Производительность 15 м3/час | 2020-2024 | 909,00 |
|  | ВСЕГО |  |  | 2 356,00 |

Приложение 4

к распоряжению администрации г.п. Березово

№273-р от 15.10.2015 года

Значения долгосрочных параметров

регулирования деятельности концессионера

Лот № 1. Теплоснабжение

| Перечень сведений, подлежащих представлению организатору конкурса | Ед. изм. | Сведения о ценах, значениях и параметрах в период с 2015 года по 2035 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план (тариф) 5 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на срок действия концессионного соглашения 2, 8 | тыс.Гкал | 44,264 | 40,192 | 40,132 | 39,373 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 | 39,308 |
| объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) , поставляемой с коллекторов в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии поставляемой с коллекторов, на срок действия концессионного соглашения | тыс.Гкал | 55,810 | 47,577 | 47,506 | 46,607 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 | 46,584 |
| Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цены на газ | руб/1000 м.3 | 3265,34 | 3362,96 | 3444,13 | 3547,45 | 3653,88 | 3763,49 | 3876,4 | 3992,69 | 4112,47 | 4235,85 | 4362,92 | 4493,81 | 4628,62 | 4767,48 | 4910,51 | 5057,82 | 5209,56 | 5365,84 | 5526,82 | 5692,62 | 5863,4 |
| изменение цен | % | Х | 102,99 | 102,41 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| электроэнергия | руб./кВтч | 3,77 | 3,76 | 4,03 | 4,32 | 4,63 | 4,95 | 5,31 | 5,68 | 6,09 | 6,52 | 6,98 | 7,48 | 8,01 | 8,58 | 9,19 | 9,84 | 10,54 | 11,28 | 12,09 | 12,94 | 13,86 |
| изменение цен | % | Х | 99,81 | 107,20 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 |
| Вода | руб./м3 | 41,5 | 45,04 | 47,16 | 49,63 | 52,11 | 54,71 | 57,45 | 60,32 | 63,34 | 66,50 | 69,83 | 73,32 | 76,99 | 80,84 | 84,88 | 89,12 | 93,58 | 98,26 | 103,17 | 108,33 | 113,74 |
| изменение цен | % | Х | 108,54 | 104,70 | 105,23 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологические потери тепловой энергии в сети 8 | тыс. Гкал | 5,404 | х | Х | Х | х | х | Х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | % | 10,88 | х | Х | Х | х | х | Х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (газ) | кг.у.т./ Гкал | 166,92 | х | Х | Х | х | х | Х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 8 | кВтч./ Гкал | 26,27 | х | х | Х | х | х | Х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии 8 | м3/Гкал | 0,50 | х | х | Х | х | х | Х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| величина неподконтрольных расходов, (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) 8 | тыс.руб. | Х | 7 541,4 | х | Х | х | х | Х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Предельные максимальные значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 2.3 статьи 24 настоящего Федерального закона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пункт 2 части 2.3 статьи 24 объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта 6 | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пункт 3 части 2.3 статьи 24 объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта 6 | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пункт 4 части 2.3 статьи 24 долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2.4 статьи 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) базовый уровень операционных расходов 8 | тыс.руб. | Х | 23 308,57 | х | Х | х | х | Х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (газ) | кг.у.т./ Гкал | 166,92 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 |
| 2.3) удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии | кВтч./ Гкал | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 2.4) удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | м3/Гкал | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2.5) потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии) 4 | % | 10,88 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| 3) нормативный уровень прибыли | % | 0,00 | 0,5 (минимальный уровень) - 10,17 (маскимальный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году | % | Х | 96,72 | 104,55 | 103,24 | 104,83 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс изменения тарифа на тепловую энергию с 01.07.20хх | % | 108,30 | 104,20 | 105,40 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Индекс потребительских цен | % | 106,70 | 107,40 | 105,80 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 |
| 1 Показатели устанавливаются на срок действия инвестиционной программы. По состоянию на 16.10.2015 в РСТ Югры не поступало утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, предусматривающей создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Объем полезного отпуска тепловой энергии на период 2016-2030 гг. отражен с учетом объектов теплоснабжения принадлежащих муниципальному образованию гп. Березово. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 На энергетические ресурсы на 2015 год указаны плановые цены в рамках установленного тарифа, показатели 2016-2030 гг. рассчитаны на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством Российской Федерации 08.10.2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Отражена величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, сложившаяся в тарифе на тепловую энергию на 2015 год для потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 2015 год принят в качестве года предшествующего первому году действия концессионого соглашения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Справочно. Отражена информация согласно заявлениям муниципального образования гп.Березово №2108 от 24.09.2015, №2189 от 05.10.2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Расчет удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии произведен с учетом КПД 92% ( котельные на газе), нормативной доли расхода теплоты на собственные нужды котельной (максимально возможные показатели согласно методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, утвержденным ГУП Академия Коммунального Хозяйства им. К.Д.Памфилова) в размере 2,39% - котельные на газе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Справочно. Показатель рассчитан для объектов теплоснабжения, принадлежащих муниципальному образованию гп. Березово (без учета сетей теплоснабжения Аэропорта, протяженностью 1,2 км). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лот № 2. Водоснабжение

| Перечень сведений, подлежащих представлению организатору конкурса | Ед. изм. | Сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения | тыс. м3 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 | 330,720 |
| темп изменения | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | руб./кВтч | 3,77 | 4,06 | 4,36 | 4,67 | 5,00 | 5,35 | 5,73 | 6,14 | 6,57 | 7,04 | 7,54 | 8,08 | 8,65 | 9,26 | 9,92 | 10,63 | 11,38 | 12,19 | 13,06 | 13,98 | 14,97 |
| изменение цен | % | x | 107,80 | 107,20 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 |
| тепловая энергия | руб./Гкал | 1431,79 | 1523,42 | 1614,83 | 1693,96 | 1776,96 | 1864,03 | 1955,37 | 2051,18 | 2151,69 | 2257,12 | 2367,72 | 2483,74 | 2605,44 | 2733,11 | 2867,03 | 3007,52 | 3 154,89 | 3 309,48 | 3 471,64 | 3 641,75 | 3 820,20 |
| изменение цен | % | x | 106,4 | 106,0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень потерь воды | % | 9,55 | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| удельный расход электрической энергии | кВт/м3 | 1,20 | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) | тыс.руб. | 126,71 | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Метод регулирования | Метод индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные (максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 2.3 статьи 24 Федерального закона (долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | х | 10 327,98 | x | x | x | x | X | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень потерь воды (доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть) | % | х | 8,66 | 7,39 | 7,22 | 7,05 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт/м3 | х | 1,15 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| нормативный уровень прибыли | % | х | 0,71 | 0,45 | 1,90 | 1,81 | 1,70 | 1,55 | 1,41 | 1,28 | 1,13 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения по отношению к предыдущему году | % | x | 107,40 | 104,23 | 104,87 | 104,70 | 104,68 | 104,66 | 104,68 | 104,70 | 104,67 | 104,65 | 104,68 | 104,69 | 104,69 | 104,66 | 104,67 | 104,70 | 104,70 | 104,69 | 104,69 | 104,70 |
| необходимая валовая выручка концессионера от осуществления регулируемого вида деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами РФ в сфере водоснабжения | тыс.руб. | 13 864,73 | x | x | x | x | x | X | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен | % | 106,70 | 107,4 | 105,8 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда на 01.01.2015, в соответствии с отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ РФ на 2014-2016 годы | руб. | 7 528,75 | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 01 июля 2015 года | % | 11,5 | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Предельные (максимальные) уровни роста тарифов в сфере водоснабжения с 01.07.2015 | % | 111,9 | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Лот № 3. Водоотведение

| Перечень сведений, подлежащих представлению организатору конкурса | Ед. изм. | Сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем полезного отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска водоотведения на срок действия концессионного соглашения | тыс. м3 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 |
| Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроэнергия | руб./кВтч | 3,77 | 4,06 | 4,35 | 4,66 | 4,99 | 5,35 | 5,73 | 6,14 | 6,57 | 7,04 | 7,54 | 8,07 | 8,65 | 9,26 | 9,92 | 10,62 | 11,38 | 12,18 | 13,05 | 13,97 | 14,97 |
| изменение цен | % | Х | 107,80 | 107,20 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 |
| тепловая энергия | руб./Гкал | 1431,79 | 1523,42 | 1614,83 | 1693,96 | 1776,96 | 1864,03 | 1955,37 | 2051,18 | 2151,69 | 2257,12 | 2367,72 | 2483,74 | 2605,44 | 2733,11 | 2867,03 | 3007,52 | 3154,89 | 3309,48 | 3471,64 | 3641,75 | 3820,20 |
| изменение цен | % |  | 106,4 | 106,0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии | кВт/м3 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) | руб./м3 | 51,42 | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Метод регулирования | Метод индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные (максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 2.3 статьи 24 Федерального закона (долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | х | 16 356,47 | х | х | х | х | х | х | х | Х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| нормативный уровень прибыли | % | х | 0,20 | 0,20 | 0,55 | 7,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт/м3 | х | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения по отношению к предыдущему году | % | х | 106,27 | 104,56 | 104,86 | 104,40 | 104,41 | 104,42 | 104,43 | 104,45 | 104,46 | 104,47 | 104,48 | 104,49 | 104,50 | 104,51 | 104,52 | 104,52 | 104,53 | 104,54 | 104,55 | 104,56 |
| необходимая валовая выручка концессионера от осуществления регулируемого вида деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами РФ в сфере водоотведения | тыс.руб. | 18 638,42 | Х | Х | х | х | х | х | х | х | Х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен | % | 106,70 | 107,4 | 105,8 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда на 01.01.2015, в соответствии с отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ РФ на 2014-2016 годы | руб. | 7528,75 | Х | Х | х | х | х | х | х | х | Х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 01 июля 2015 года | % | 11,5 | Х | Х | х | х | х | х | х | х | Х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Предельные (максимальные) уровни роста тарифов в сфере водоотведения с 01.07.2015 | % | 111,9 | Х | Х | х | х | х | х | х | х | Х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение 5

к распоряжению администрации г.п. Березово

№273-р от 15.10.2015 года

Предельный размер расходов

на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения рассчитан на основании действующих в городском поселении Схем ресурсоснабжения.

Предельный размер расходов на реализацию мероприятий составляет:

Лот № 1 Теплоснабжение – 37 500 000 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах 2015 года, в том числе по годам:

2016 год – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

2017-2021 гг. – 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

2022-2026 гг. – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Лот № 2 Водоснабжение – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей в ценах 2015 года, в том числе по годам:

2016 год – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Лот № 3 Водоотведение – 2 356 000 (два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей в ценах 2015 года, в том числе по годам:

2016 год – 0 рублей;

2017 год – 1 031 000 (один миллион тридцать одна тысяча) рублей;

2018 год – 416 000 (четыреста шестнадцать тысяч) рублей;

2019 год – 0 рублей;

2020-2024 гг. – 909 000 (девятьсот девять тысяч) рублей.

Приложение 6

к распоряжению администрации г.п. Березово

№273-р от 15.10.2015 года

Минимально допустимые плановые

значения показателей деятельности концессионера

Лот № 1. Теплоснабжение

| Перечень сведений, подлежащих представлению организатору конкурса | Ед. изм. | Сведения о показателях деятельности Концессионера в период по 2035 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 план (тариф) 5 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) показатели надежности объектов теплоснабжения в соответствии с п. 5 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 №452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (пп. а ) ¹ | ед. | х | х | Х | Х | х | х | Х | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (пп. б) ¹ | ед. | х | х | Х | Х | х | х | Х | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответсвии с п. 6 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 №452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (пп. а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для котельных на газе 7 | кг.у.т./ Гкал | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 159,08 |
| 2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пп.б) ¹ | Гкал/м2 | х | х | Х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (пп. в) | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Лот № 2. Водоснабжение

| Перечень сведений, подлежащих представлению организатору конкурса | Ед. изм. | Сведения о показателях деятельности Концессионера в период по 2035 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтЧ/м3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

Лот № 3. Водоотведение

| Перечень сведений, подлежащих представлению организатору конкурса | Ед. изм. | Сведения о показателях деятельности Концессионера в период по 2035 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели качества отчистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтЧ/м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Приложение 7

к распоряжению администрации г.п. Березово

№273-р от 15.10.2015 года

Объем валовой выручки,

получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка концессионера, млн. руб. (ЛОТ № 1) | 30,85 | 32,25 | 33,30 | 34,91 | 36,65 | 38,48 | 40,41 | 42,43 | 44,55 | 46,78 | 49,12 | 51,57 | 54,15 | 56,86 | 59,70 | 62,68 | 65,82 | х | х | х |
| Необходимая валовая выручка концессионера, млн. руб. (ЛОТ № 2) | 14,89 | 15,52 | 16,28 | 17,04 | 17,84 | 18,67 | 19,54 | 20,46 | 21,42 | 22,41 | 23,46 | 24,56 | 25,71 | 26,91 | 28,17 | 29,49 | 30,88 | 32,33 | 33,84 | 35,44 |
| Необходимая валовая выручка концессионера, млн. руб. (ЛОТ № 3) | 19,81 | 20,71 | 21,72 | 22,67 | 23,67 | 24,72 | 25,82 | 26,96 | 28,17 | 29,42 | 30,74 | 32,12 | х | х | х | х | х | х | х | х |

х – срок концессионного соглашения истек

Приложение 8

к распоряжению администрации г.п. Березово

№273-р от 15.10.2015 года

КРИТЕРИИ

открытого конкурса

Лот № 1. Теплоснабжение

| Наименование критериев конкурса | Предельные (максимальные) значения критериев |
| --- | --- |
| - предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером | 37 500 000 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах 2015 года |
| - долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |
| - базовый уровень операционных расходов | 23 308,57 тыс. руб. |
| - показатели энергосбережения и энергетической эффективности | - удельный расход топлива на отпуск с коллекторов – 166,65 кг.у.т./Гкал; - удельный расход электрической энергии на выработку – 28 кВтч/Гкал; - удельный расход воды на выработку – 0,5 м3/Гкал; - уровень потерь тепловой энергии в сетях – 5,18% к отпуску от источника тепловой энергии |
| - нормативный уровень прибыли | 10,17% от уровня операционных расходов |
| - плановые значения показателей деятельности концессионера: |  |
| - показатели надежности, качества | - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 9,0% |

Для вышеуказанных критериев конкурса в силу части 4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» не устанавливаются параметры критериев конкурса, предусмотренные частью 3 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Лот № 2. Водоснабжение

КРИТЕРИИ

открытого конкурса

| Наименование критериев конкурса | Предельные (максимальные) значения критериев |
| --- | --- |
| - предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером | 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей в ценах 2015 года |
| - долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |
| - базовый уровень операционных расходов | 10 327,98 тыс. руб. |
| - показатели энергосбережения и энергетической эффективности | - уровень потерь воды (доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть) – 7%; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды – 1 кВтч/м3. |
| - нормативный уровень прибыли | 1,90% от уровня операционных расходов |
| - плановые значения показателей деятельности концессионера: |  |
| - показатели надежности, качества | - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 0%; - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 0 ед. |

Для вышеуказанных критериев конкурса в силу части 4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» не устанавливаются параметры критериев конкурса, предусмотренные частью 3 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Лот № 3. Водоотведение

КРИТЕРИИ

открытого конкурса

| Наименование критериев конкурса | Предельные (максимальные) значения критериев |
| --- | --- |
| - предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером | 2 356 000 (два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей в ценах 2015 года |
| - долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |
| - базовый уровень операционных расходов | 16 356,47 тыс. руб. |
| - показатели энергосбережения и энергетической эффективности | - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод – 0,9 кВтч/м3 |
| - нормативный уровень прибыли | 7% от уровня операционных расходов |
| - плановые значения показателей деятельности концессионера: |  |
| - показатели надежности, качества | - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 0%; - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 0%; - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 0 ед./км. |

Для вышеуказанных критериев конкурса в силу части 4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» не устанавливаются параметры критериев конкурса, предусмотренные частью 3 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Приложение 9

к распоряжению администрации г.п. Березово

№273-р от 15.10.2015 года

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

| Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |
| Чуприянов Ю.Ф. | Глава городского поселения Берёзово |
| Заместитель председателя: |  |
| Мальцева Н.Л. | Заместитель главы поселения по правовым вопросам, ЖКХ и муниципальному хозяйству |
| Секретарь комиссии: |  |
| Косинцев П.С. | Главный специалист отдела ЖКХ, эксплуатации и ремонта |
| Члены комиссии: |  |
| Красивина Н.С. | Заместитель главы поселения |
| Шустова Т.В. | Начальник отдела экономики и прогнозирования |
| Головкин И.А. | Главный специалист отдела ЖКХ, эксплуатации и ремонта |
| Гентов В.О. | Начальник отдела муниципального хозяйства |